## PATCS IS-Mun GRO
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO / MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS | [16 empty] | 6 | Guerrero
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA SOLICITANTE EN EL MUNICIPIO DE ______
Ejercicio Presupuestal 2023
V E R T I E N T E M E J O R A M I E N T O I N T E G R A L D E B A R R I O S
|  | Responsable | Unidad de Medida | Meta | CALENDARIZACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1.- P L A N E A C I Ó N
1.1 | Designar al servidor público que fungirá como Enlace de Contraloría Social ante la UAPIEP. | Instancia Solicitante | Oficio de Nombramiento | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN MAYO
1.2 | Establecer la coordinación con la Oficinas de Representación Federal para el desarrollo de las actividades de promoción de la Contraloría Social. | Instancia Solicitante | Documento | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
1.3 | Elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Instancia Solicitante y remitirlo a la UAPIEP a través de la Instancia Auxiliar. | Instancia Solicitante | PATISCS | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN JUNIO
1.4 | Diseñar la estrategia para realizar las actividades de difusión de la Contraloría Social y la convocatoria para la constitución de los Comité, en coordinación con las Oficinas de Representación Federal. | Instancia Solicitante | Documento | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
2.- P R O M O C I Ó N
2.1 | Apoyar en las actividades de difusión y capacitación de los Comités. | Instancia Solicitante | Documento | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
2.2 | Apoyar en la capacitación a los Comités para el desarrollo de sus funciones en coordinación con la Instancia Auxiliar. | Instancia Solicitante | Programación | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
2.3 | Convocar a las personas beneficiarias para la constitución de los Comités de Contraloría Social. | Instancia Solicitante | Convocatoria | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
2.4 | Apoyar en la constitución de los Comités, para lo cual se coordinará con la Instancia Auxiliar. | Instancia Solicitante | Documento | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
2.5 | Dar acompañamiento a los Comités en las visitas de vigilancia a la obra. | Instancia Solicitante | Documento | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
2.6 | Publicar en su página institucional de internet los documentos normativos que regirán la contraloría social del Programa, la convocatoria para la constitución de los Comités de Contraloría Social, el material de capacitación y difusión, así como la elaboración de sus reportes trimestrales de las actividades de contraloría social en versión pública para su publicación. | Instancia Solicitante | Liga electrónica | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
3.- S E G U I M I E N T O
3.1 | Dar preferentemente seguimiento a la constitución de los Comités de Contraloría Social. | Instancia Solicitante | Documento | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
3.2 | Apoyar a las Oficinas de Representación Federal en la recopilación del Informe de Comité. | Instancia Solicitante | Documento | 1
3.3 | Registrar las capacitaciones y asesorías impartidas a los Comités en el formato indicado por la UAPIEP, y enviarlo a la Instancia Auxiliar. | Instancia Solicitante | Documento | 1 | bar: CALENDARIZACIÓN MARZO to CALENDARIZACIÓN AGOSTO
SICS.- Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.
UAPIEP.- Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos.
*Sujeto a cambios
| Oficina de Representación de la SEDATU en Guerrero Instancia Auxiliar |  |  |  | CALENDARIZACIÓN FEBRERO: Autoridad Municipal en _______________________ Instancia Solicitante; CALENDARIZACIÓN AGOSTO: Enlace de Contraloría Social en el Municipio de _________________________ Instancia Solicitante
[6 empty] | (Firma) | [5 empty] | (Firma)
| Ing. Taurino Alonso Candela González |  |  |  | CALENDARIZACIÓN FEBRERO: (Nombre); CALENDARIZACIÓN AGOSTO: (Nombre)
| Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda, Responsable de la Oficina de Representación en Guerrero |  |  |  | CALENDARIZACIÓN FEBRERO: (Cargo); CALENDARIZACIÓN AGOSTO: (Cargo)